## Conteúdo do app
Seção | Etapa | Status no print | Pergunta | Resposta atual | Corrigido | Obs
Como usar | Leia antes de preencher | Fora do print | Como ler as colunas | O painel do print está em Conteúdo do app, com 4 de 11 tarefas verdes. Essas 4 foram preenchidas só para passar. O print não mostra o clique, e o console da conta não está acessível daqui. | Reabrir as 4 tarefas verdes e trocar pelo texto da coluna Corrigido. Nas 7 pendentes, preencher com Corrigido. | Nas tarefas com status Concluído só para passar, Resposta atual é o atalho que fecha o formulário com menos campos. Corrigido é o que o app realmente é. Se ao abrir o console o clique salvo for outro, mantenha o Corrigido. Separador ponto e vírgula, UTF-8. Este arquivo não entra no Importar CSV da Segurança dos dados.
1. Definir Política de Privacidade | Política de privacidade | Pendente | URL da Política de Privacidade | Pendente no painel (círculo vazio). Não há página nem texto de política neste repositório. | Publicar uma página HTTPS pública e colar a URL. A página precisa abrir sem login e sem bloqueio por país. | Obrigatória para fechar Segurança dos dados e Público-alvo. Não use PDF atrás de senha. A página precisa cobrir: conta, nome, e-mail, telefone, CPF, CEP, foto, localização precisa, conversa com a Sofia, mensagens do grupo, ficha de pessoa desaparecida, avistamento, login com Google e mapas. Dizer por quanto tempo guarda, quem processa (hospedagem e o modelo de IA), que a Sofia não é atendimento de saúde, que o app não é órgão público, e como pedir exclusão. Sem esta URL o teste fechado não completa.
2. Detalhes do login | Reabrir | Concluído só para passar | Onde corrigir esta tarefa | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: um clique em 'todas as funcionalidades estão disponíveis sem restrições de acesso', sem e-mail nem senha. | Conteúdo do app > Detalhes do login > Gerenciar. Trocar para acesso restrito e gravar uma conta que entra de verdade. | Há um segundo atalho que também fica verde: marcar restrito e digitar e-mail e senha inventados. Esse par não entra no app. Nos dois casos a revisão do teste fechado para na Sofia e no grupo. Não tenho o formulário salvo da sua conta; a coluna Resposta atual é o caminho com menos campos.
2. Detalhes do login | Acesso ao app | Concluído só para passar | Alguma funcionalidade do app é restrita? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: 'Todas as funcionalidades do app estão disponíveis sem restrições de acesso'. | Marcar 'Todo o app ou parte dele tem o acesso restrito'. | Chat com a Sofia, grupo, exercícios e perfil da Sofia exigem sessão. Mapa e listagem podem abrir sem conta. A opção 'sem restrições' deixa o revisor do lado de fora dessas telas.
2. Detalhes do login | Acesso ao app | Concluído só para passar | Nome do conjunto de instruções | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: campo vazio, porque a opção sem restrição não pede instrução. | Escrever 'Conta de teste Encontra-me'. | Dá para ter até 5 conjuntos. Um basta, se essa conta alcançar Sofia, grupo, exercícios e o mapa.
2. Detalhes do login | Acesso ao app | Concluído só para passar | Nome de usuário ou e-mail da conta de teste | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: em branco, ou um e-mail que não existe na API. | E-mail de uma conta criada de propósito para o revisor, com cadastro concluído (CPF e telefone já preenchidos). | Não coloquei um e-mail aqui porque não há usuário de demonstração no repositório. Login com Google não serve como único caminho: o revisor precisa de e-mail e senha.
2. Detalhes do login | Acesso ao app | Concluído só para passar | Senha da conta de teste | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: em branco, ou uma senha qualquer que não autentica. | A senha dessa mesma conta. Testar o login no app antes de salvar. | Senha vencida ou conta apagada é motivo comum de rejeição. Mantenha a conta viva enquanto a faixa fechada estiver em revisão.
2. Detalhes do login | Acesso ao app | Concluído só para passar | Outras informações para o revisor (código, QR, localização, pagamento) | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: campo em branco. | Escrever: aceitar o aviso da Sofia, abrir o grupo e, se a localização for pedida, pode negar e digitar o endereço. Não há pagamento nem QR. | Sem esse texto o revisor trava no aviso da Sofia ou na permissão de GPS e conclui que o app não abre.
3. Anúncios | Reabrir | Concluído só para passar | Onde corrigir esta tarefa | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: um clique em Sim ou em Não. As duas opções fecham a tarefa. Não dá para ver qual ficou salva. | Conteúdo do app > Anúncios > Gerenciar. Deixar 'Não, meu app não contém anúncios'. | Não há AdMob nem outro SDK de anúncio nas dependências. Se o clique da pressa foi Sim, a ficha ganha o selo Contém anúncios.
3. Anúncios | Anúncios | Concluído só para passar | O app contém anúncios? Inclui anúncio de SDK, banner, nativo ou display. | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: tanto faz Sim ou Não, os dois passam. | Não, meu app não contém anúncios. | Abra a tarefa. Se já estiver Não, esta linha já está certa e pode ficar.
4. Classificação de conteúdo | Reabrir | Concluído só para passar | Onde corrigir esta tarefa | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: categoria Utilitário e Não ou Nenhuma em todas as perguntas. A nota calculada fica Livre, 3+ ou ClassInd L, e o painel fica verde. | Conteúdo do app > Classificação de conteúdo > Começar novo questionário. Enviar de novo. A nota antiga é substituída. | Questionário já enviado não se corrige pela metade. Começar de novo. No resumo, Brasil usa ClassInd. Livre ou 10 significa que interação e localização ficaram desmarcadas. A nota compatível com este app fica em 16 ou 18.
4. Classificação de conteúdo | Questionário IARC | Concluído só para passar | E-mail para a IARC | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: qualquer e-mail que o campo aceitasse. | Um e-mail que alguém da equipe lê. Pode ser o e-mail de contato da ficha. | O certificado das idades chega nesse endereço. E-mail digitado só para passar perde o certificado.
4. Classificação de conteúdo | Questionário IARC | Concluído só para passar | Categoria do questionário. Não é a categoria da loja. | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: 'Utilitário, produtividade, comunicação ou outro', ou 'Referência, notícias ou educacional'. São as categorias com menos perguntas. | Rede social. | Grupo, ficha de pessoa e avistamento são troca de conteúdo entre pessoas. Utilitário com todas as respostas Não produz classificação de app fechado e a Play pode remover o app por declaração incorreta. Não é jogo.
4. Classificação de conteúdo | Conteúdo do desenvolvedor | Concluído só para passar | Violência nas telas, textos e exercícios feitos por vocês | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Nenhuma. | Nenhuma. | Os textos fixos, a Sofia e os exercícios não mostram cena de violência. Esta resposta do atalho, sozinha, está certa. O erro mora na pergunta de conteúdo que o usuário publica, mais abaixo.
4. Classificação de conteúdo | Conteúdo do desenvolvedor | Concluído só para passar | Medo, sangue ou horror no conteúdo de vocês | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Nenhuma. | Nenhuma. | Não há gore nem horror nas telas fixas.
4. Classificação de conteúdo | Conteúdo do desenvolvedor | Concluído só para passar | Sexo ou nudez no conteúdo de vocês | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Nenhuma. | Nenhuma. | Não há esse conteúdo nas telas fixas.
4. Classificação de conteúdo | Conteúdo do desenvolvedor | Concluído só para passar | Linguagem imprópria no conteúdo de vocês | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Nenhuma. | Nenhuma. | Os textos fixos não têm palavrão.
4. Classificação de conteúdo | Conteúdo do desenvolvedor | Concluído só para passar | Álcool, tabaco ou drogas no conteúdo de vocês | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Nenhuma. | Nenhuma. | O app não retrata nem vende essas substâncias.
4. Classificação de conteúdo | Conteúdo do desenvolvedor | Concluído só para passar | Humor grosseiro | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Não. | Não. | Não é o tom do app.
4. Classificação de conteúdo | Conteúdo do desenvolvedor | Concluído só para passar | Jogo de azar, aposta ou simulação de cassino | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Não. | Não. | Não há prêmio em dinheiro. A declaração de Recursos financeiros é outra tarefa.
4. Classificação de conteúdo | Conteúdo do desenvolvedor | Concluído só para passar | Compras digitais, gift card, criptomoeda ou play-to-earn | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Não. | Não. | Não há Google Play Billing. Esta resposta do atalho está certa.
4. Classificação de conteúdo | Conteúdo do desenvolvedor | Concluído só para passar | O app é navegador ou busca na web | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Não. | Não. | Mapa e chat não são navegador. Esta resposta do atalho está certa.
4. Classificação de conteúdo | Interação | Concluído só para passar | Os usuários podem interagir ou trocar conteúdo? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Não. É o clique que evita as perguntas seguintes e mantém a idade baixa. | Sim. | Grupo de apoio, ficha visível para outras pessoas e avistamento são interação. Com Não, a classificação mente.
4. Classificação de conteúdo | Interação | Concluído só para passar | O app compartilha a localização do usuário com outras pessoas? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Não. Some junto quando a categoria escolhida não é rede social. | Sim. | O avistamento publica latitude e longitude. Pessoas próximas usam o GPS de quem está com o app aberto. A permissão é só durante o uso, e ainda assim esta resposta é Sim.
4. Classificação de conteúdo | Interação | Concluído só para passar | O usuário publica nome, foto ou telefone visível para outras pessoas? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Não, ou a pergunta nem abriu. | Sim. | A ficha pode levar foto, nome, características e telefone. O grupo mostra o nome de quem escreve.
4. Classificação de conteúdo | Interação | Concluído só para passar | O conteúdo publicado pelo usuário pode incluir violência, crime ou linguagem imprópria? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Não, ou a pergunta nem abriu porque a interação foi respondida Não. | Sim. | Chat e grupo aceitam qualquer texto e não há filtro. Desaparecimento pode ser descrito com crime ou ferimento. Esta é a resposta que sobe a nota para 16 ou 18 e combina com público só de adultos. Não marque gore, sexo explícito nem drogas como conteúdo produzido por vocês.
4. Classificação de conteúdo | Interação | Concluído só para passar | Esse conteúdo do usuário é moderado, com denúncia e bloqueio? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: a pergunta não aparece no atalho. Se apareceu, o clique rápido é Sim, para a idade não subir. | Não. | Não há denúncia, bloqueio nem fila de moderação no app. Responder Sim aqui é outra resposta só para passar. A política de conteúdo gerado por usuário cobra esses três caminhos na revisão, mesmo com o questionário verde.
4. Classificação de conteúdo | Questionário IARC | Concluído só para passar | Nota calculada no resumo, antes de enviar de novo | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Livre, 3+, PEGI 3, ESRB Everyone ou ClassInd L. | Enviar só se o resumo mostrar idade alta. No Brasil, o esperado é ClassInd 16 ou 18. Se continuar Livre ou 10, a interação ficou desmarcada: volte e marque Sim. | Depois de enviar, a tarefa continua verde. O que muda é a idade na ficha. Nota baixa com chat e mapa é declaração incorreta.
5. Público-alvo | Reabrir | Concluído só para passar | Onde corrigir esta tarefa | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: ou só a faixa 18+ sem a caixa de restringir menor, ou todas as faixas marcadas para o app 'servir para todo mundo'. Os dois salvam e ficam verdes. | Conteúdo do app > Público-alvo e conteúdo > Gerenciar. Deixar somente Maiores de 18 anos e marcar a caixa que restringe quem o Google identificou como menor de 18. | Marcar criança junto faz a Política para famílias valer. O atalho de responder Não nas perguntas extras deixa o formulário verde e deixa o app sujeito a essa política. CPF, chat sem filtro e tema de desaparecimento não cabem em público infantil.
5. Público-alvo | Idade do público-alvo | Concluído só para passar | Marcar a faixa Até 5 anos? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: desmarcada no caminho curto, ou marcada se a pressa foi 'disponível para todas as idades'. | Deixar desmarcada. | Faixa infantil. O app pede CPF e trata de desaparecimento.
5. Público-alvo | Idade do público-alvo | Concluído só para passar | Marcar a faixa 6 a 8 anos? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: desmarcada no caminho curto, ou marcada se a pressa foi 'disponível para todas as idades'. | Deixar desmarcada. | Faixa infantil. Há chat livre e localização.
5. Público-alvo | Idade do público-alvo | Concluído só para passar | Marcar a faixa 9 a 12 anos? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: desmarcada no caminho curto, ou marcada se a pressa foi 'disponível para todas as idades'. | Deixar desmarcada. | Faixa infantil. A política Para famílias passaria a valer.
5. Público-alvo | Idade do público-alvo | Concluído só para passar | Marcar a faixa 13 a 15 anos? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: desmarcada no caminho curto, ou marcada se a pressa foi 'disponível para todas as idades'. | Deixar desmarcada. | Ainda pode ser criança em vários países. O app não foi feito para essa idade.
5. Público-alvo | Idade do público-alvo | Concluído só para passar | Marcar a faixa 16 a 17 anos? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: desmarcada no caminho curto, ou marcada se a pressa foi 'disponível para todas as idades'. | Deixar desmarcada. | O cadastro pede CPF e telefone e o tema não é para adolescente.
5. Público-alvo | Idade do público-alvo | Concluído só para passar | Marcar a faixa Maiores de 18 anos? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: marcada. É a faixa que fecha o formulário com menos perguntas seguintes. | Manter marcada, sozinha. | Esta parte do atalho coincide com o app. O que falta é desmarcar qualquer faixa abaixo de 18 e marcar a caixa de restringir menor.
5. Público-alvo | Idade do público-alvo | Concluído só para passar | Restringir o download para quem o Google identificou como menor de 18 anos? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: caixa desmarcada. Ela é extra, o formulário salva sem ela. | Marcar a caixa. | A caixa só aparece quando 18+ é a única faixa. Com ela, menor de 18 não pesquisa nem instala o app.
5. Público-alvo | Detalhes do app | Concluído só para passar | O app foi feito principalmente para crianças? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Não, se a pergunta apareceu. No caminho só 18+ ela nem abre. | A pergunta não deve restar. Se ainda aparecer, a resposta é Não, e em seguida desmarque as faixas abaixo de 18. | Ícone, prints e texto da loja também não podem parecer conteúdo infantil. A Sofia lida como desenho de criança reabre essa pergunta na revisão.
5. Público-alvo | Detalhes do app | Concluído só para passar | A ficha da loja pode atrair criança sem querer? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Não. É o clique que segue em frente. | Não, desde que os prints e o ícone não usem traço infantil. Se usarem, a resposta honesta vira Sim e a revisão pede para tirar esse material. | Resposta Sim aqui não é elogio. Ela obriga a ajustar a ficha ou a incluir criança no público, e incluir criança puxa a Política para famílias.
5. Público-alvo | Anúncios e presença na loja | Concluído só para passar | Entrar no programa Para famílias ou Aprovado por professores? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Não, ou a pergunta nem abriu. | Não entrar. | Para famílias exige anúncio autocertificado, tela de idade e outro padrão de conteúdo. O Encontra-me não cabe nesse programa.
5. Público-alvo | Anúncios e presença na loja | Concluído só para passar | SDK de anúncio autocertificado para famílias e tela neutra de idade? | Preenchido só para a tarefa ficar verde. O atalho mais curto, e o que esta planilha trata como resposta salva, é: Não, ou em branco. Só aparece se houver criança no público e anúncio. | Não se aplica. Não responder, porque o público fica só 18+ e o app não tem anúncio. | Se essas perguntas ainda estiverem na tela, alguma faixa abaixo de 18 continua marcada. Volte e desmarque.
6. Segurança dos dados | Visão geral | Pendente | Ler a visão geral e avançar | Pendente. O formulário nem começou. | Avançar. Não envie antes de ter a URL da política de privacidade. | Teste interno não exige esta seção. Teste fechado exige. A declaração é global: vale a soma de todas as versões que estiverem no Play.
6. Segurança dos dados | Coleta de dados e segurança | Pendente | O app coleta ou compartilha algum dos tipos de dados do usuário exigidos? | Pendente. O app envia dados da conta, do mapa, das fichas e dos chats para a API. Isso é coleta. | Sim. | Coleta significa sair do aparelho. O que fica só no celular não entra: biometria, sessão no SecureStore, tema da Sofia e o texto das 3 gratidões (ele só existe na tela e some ao fechar). Cadastro de visitante no SQLite do aparelho também não é coleta enquanto não for enviado. Compartilhar, na definição do Play, é repassar a outra empresa. Provedor que só processa no seu nome (hospedagem, e em geral o modelo de IA sob contrato de operador) não é compartilhamento. Maps e login Google: confira a ficha de segurança desses SDKs. Se eles enviarem diagnóstico ou identificador além do que está abaixo, marque esses tipos também.
6. Segurança dos dados | Coleta de dados e segurança | Pendente | Todos os dados do usuário coletados pelo app são criptografados em trânsito? | Pendente. A pergunta do Play é TLS entre o aparelho e o servidor, não criptografia de ponta a ponta e não criptografia do banco. A URL de produção anotada no projeto é HTTPS (encontrameapi.onrender.com). O token fica no SecureStore do aparelho. A conversa da Sofia é lida pela API. Não há cifra de ponta a ponta. | Sim, se o app publicado na faixa fechada usar só HTTPS em todas as chamadas, inclusive mapas e login Google. | Se qualquer chamada do binário publicado for HTTP, a resposta vira Não. O exemplo de desenvolvimento em http://localhost não conta para a versão da Play, mas o build enviado não pode apontar para HTTP. Marcar Sim não permite escrever na loja que as mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Isso o app não faz.
6. Segurança dos dados | Coleta de dados e segurança | Pendente | Você oferece uma maneira de os usuários solicitarem a exclusão dos dados? | Pendente. Dá para apagar a conversa inteira com a Sofia (ícone de lixeira, DELETE /IAChat/messages). Não dá para apagar uma mensagem só. Não dá para apagar mensagem do grupo. Não há exclusão de conta, de CPF, de foto, de ficha nem de avistamento. Sair da conta não apaga os dados. | Não. | Marcar Sim faria a ficha prometer um selo de exclusão que o app não cumpre. O Play aceita Sim se existir um pedido fácil de achar (tela, formulário ou e-mail) ou se os dados forem apagados ou anonimizados em até 90 dias. Apagar só o chat da Sofia não cobre o resto. Para poder mudar esta resposta para Sim, falta: caminho dentro do app para excluir a conta e os dados ligados a ela, e uma página web em que a pessoa peça isso sem reinstalar o app. Aí sim a resposta vira Sim e a URL entra no campo seguinte.
6. Segurança dos dados | Exclusão de conta | Pendente | O app permite criar uma conta? | Pendente. Sim: cadastro com nome, CPF, e-mail, telefone e senha, e também cadastro com Google. | Sim. | Como existe conta, a política de dados do usuário exige exclusão da conta e dos dados associados, mesmo que parte do app abra sem login. Sem isso, o formulário pode ser enviado e a revisão do teste fechado ainda recusar o app.
6. Segurança dos dados | Exclusão de conta | Pendente | URL em que o usuário pede a exclusão da conta e dos dados associados | Pendente. Essa página não existe. | Deixar vazio até a página existir. Não apontar a política de privacidade se a exclusão não estiver em destaque. | Quando existir, a URL precisa carregar, mostrar o nome Encontra-me e deixar a pessoa pedir a exclusão ali (formulário ou e-mail). Não pode só mandar instalar o app de novo. No app, o caminho precisa estar fácil, por exemplo em configurações da conta. Dá para cumprir o caminho interno com um link que abre essa página.
6. Segurança dos dados | Exclusão de conta | Pendente | Os usuários podem pedir exclusão de parte dos dados sem excluir a conta? Se sim, qual é a URL? | Pendente. Só a conversa da Sofia sai por inteiro, e isso acontece dentro do app, sem URL. | Não. Sem URL. | Quando a exclusão da conta existir, este campo continua opcional. Serve para quem quer apagar foto ou chat e manter a conta. Não é a pergunta que libera o teste.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Localização > Local aproximado? | Pendente. O app usa GPS fino, não cidade solta. Só marque se a API guardar localização inferida pelo IP. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações pessoais > Raça e etnia? | Pendente. A ajuda do Play define este tipo como raça ou etnia do usuário do app. O campo etnia é da pessoa desaparecida, preenchido por quem cadastra. Isso vai em Outro conteúdo gerado pelo usuário. Se um revisor ler o campo na tela, esta é a frase para explicar. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações pessoais > Posicionamento político ou crenças religiosas? | Pendente. O app não pede isso. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações pessoais > Orientação sexual? | Pendente. O app não pede isso. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações financeiras > Informações de pagamento do usuário? | Pendente. Não há cartão nem pagamento. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações financeiras > Histórico de compras? | Pendente. Não há compra. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações financeiras > Score de crédito? | Pendente. Não há consulta de crédito. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações financeiras > Outras informações financeiras? | Pendente. Não há salário, dívida nem outro dado financeiro. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Saúde e fitness > Informações sobre saúde? | Pendente. Exercícios e a Sofia não enviam sintoma, diagnóstico nem dado de saúde para a API. A declaração de Apps de saúde é outro formulário. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Saúde e fitness > Informações sobre condicionamento físico? | Pendente. A respiração guiada não grava treino, peso nem batimento. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Mensagens > E-mails? | Pendente. Não lê a caixa de e-mail. O endereço de e-mail da conta é outro tipo, já marcado. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Mensagens > SMS ou MMS? | Pendente. Não lê SMS. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Fotos e vídeos > Vídeos? | Pendente. Só há foto. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Arquivos de áudio > Gravações de voz ou som? | Pendente. Não há microfone. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Arquivos de áudio > Arquivos de música? | Pendente. Não há música do usuário. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Arquivos de áudio > Outros arquivos de áudio? | Pendente. Não há áudio enviado. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Arquivos e documentos > Arquivos e documentos? | Pendente. Não há upload de arquivo. A foto é o tipo Fotos. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Agenda > Eventos da agenda? | Pendente. Não lê a agenda. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Contatos > Contatos? | Pendente. Não lê a agenda de contatos. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Atividade no app > Interações no app? | Pendente. Não há analytics de toque, tela ou captura. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Atividade no app > Histórico de pesquisa no app? | Pendente. A busca de pessoas manda o texto para a API. Se o servidor descarta o termo depois da resposta, não marque: é uso efêmero e não aparece na ficha. Se a API guarda o que foi buscado, marque e use a finalidade Funcionalidade do app. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Atividade no app > Apps instalados? | Pendente. Não lista os apps do aparelho. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Atividade no app > Outras ações? | Pendente. Não há curtida, jogo nem outra ação além do que já está em mensagens e conteúdo gerado. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Navegação na Web > Histórico de navegação na Web? | Pendente. Não há navegador dentro do app. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações e desempenho do app > Registros de falhas? | Pendente. Não há Crashlytics, Sentry nem outro coletor de falha no app. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações e desempenho do app > Diagnóstico? | Pendente. Não há SDK de desempenho. Confira mesmo assim a ficha do Maps SDK: se ela declarar diagnóstico, marque. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações e desempenho do app > Outros dados de desempenho do app? | Pendente. Nada além do que a linha de diagnóstico já cobre. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Identificadores do dispositivo e outros > Identificadores do dispositivo e outros? | Pendente. O app não pede IMEI, MAC nem ID de publicidade. A dependência expo-device não é usada no código. Se a ficha do Maps SDK ou do login Google listar identificador de instalação, marque este tipo. | Deixar desmarcado. | Com o tipo desmarcado, as perguntas de uso deste tipo não abrem.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Localização > Local exato? | Pendente. O app pede a localização durante o uso, envia latitude e longitude em pessoas próximas e grava a coordenada no avistamento. | Marcar. | GPS fino entra em local exato (área menor que 3 km²). A permissão pode ser negada e o endereço ainda pode ser digitado. Não marque Publicidade nem Personalização. Outras pessoas veem o ponto do avistamento dentro do app: isso não é compartilhamento com outra empresa.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações pessoais > Nome? | Pendente. O cadastro pede o nome e o login com Google também traz o nome. | Marcar. | O nome da pessoa desaparecida não é este tipo. Este tipo é o nome de quem tem conta. Não dá para criar conta sem nome, então não marque como opcional.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações pessoais > Endereço de e-mail? | Pendente. O cadastro pede e-mail. O login aceita e-mail ou CPF. O Google também devolve o e-mail. | Marcar. | Não há newsletter nem push. Não marque Mensagens do desenvolvedor nem Publicidade ou marketing.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações pessoais > IDs de usuários? | Pendente. A API devolve um id de conta. As mensagens do grupo carregam userId. | Marcar. | CPF não vai neste tipo. Biometria (digital ou Face ID) fica no aparelho e não é enviada.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações pessoais > Endereço? | Pendente. O cadastro envia CEP e um campo livre chamado cláusula. O CEP não é obrigatório na validação. | Marcar. | Quem deixa o CEP em branco não envia endereço. Se a API ignorar esses campos e não guardar, ainda assim o app os transmite quando preenchidos: declare.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações pessoais > Número de telefone? | Pendente. O cadastro pede o telefone de quem cria a conta. O cadastro com Google também pede telefone. | Marcar. | O telefone de contato da pessoa desaparecida vai em Outro conteúdo gerado pelo usuário, não aqui.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Informações pessoais > Outras informações? | Pendente. O cadastro exige CPF de quem cria a conta. | Marcar. | CPF é dado sensível. A política de privacidade precisa dizer por que ele é pedido e por quanto tempo fica guardado. Não é um arquivo enviado.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Mensagens > Outras mensagens no app? | Pendente. O texto do chat com a Sofia vai para /IAChat/messages. O texto do grupo vai para /Group/{id}/messages. Os dois voltam no histórico. | Marcar. | A pessoa pode apagar a conversa inteira da Sofia. Isso não torna o dado efêmero: ele fica no servidor até ela apagar. Mensagem avulsa e mensagem do grupo não têm exclusão. Não é ponta a ponta, porque a API lê o texto. Só marque Compartilhados se o provedor de IA usar a conversa para treinar modelo próprio ou para outra finalidade que não seja responder em nome do Encontra-me.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Fotos e vídeos > Fotos? | Pendente. No cadastro da pessoa dá para tirar foto ou escolher da galeria. A imagem segue em base64 para a API. A foto não é obrigatória na validação. | Marcar. | Há permissão de câmera e de fotos. Se o console abrir depois uma declaração de permissão de fotos e vídeos, o uso é escolher uma imagem por vez. Essa declaração não está nas 11 tarefas deste print. Foto visível para outras pessoas dentro do app não é compartilhamento com outra empresa.
6. Segurança dos dados | Tipos de dados | Pendente | Marcar Atividade no app > Outro conteúdo gerado pelo usuário? | Pendente. Quem cadastra uma pessoa envia apelido, idade, altura, etnia, corpo, roupa, cabelo, olhos, tatuagem, acessórios, local, último visto e telefone de contato. O avistamento envia o texto do lugar. | Marcar. | Dá para usar parte do app sem cadastrar ninguém, por isso a coleta é opcional. A etnia deste formulário é da pessoa desaparecida, não de quem usa o app. As 3 gratidões não entram: não saem do aparelho.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Local exato | Pendente | Esses dados são coletados, compartilhados ou ambos? | Pendente. O app pede a localização durante o uso, envia latitude e longitude em pessoas próximas e grava a coordenada no avistamento. | Somente coletados. | GPS fino entra em local exato (área menor que 3 km²). A permissão pode ser negada e o endereço ainda pode ser digitado. Não marque Publicidade nem Personalização. Outras pessoas veem o ponto do avistamento dentro do app: isso não é compartilhamento com outra empresa.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Local exato | Pendente | Esses dados são processados de maneira efêmera? | Pendente. Efêmero seria usar na memória e descartar ao fim do pedido. Não é o caso deste tipo. | Não. | Efêmero não aparece na ficha da loja. Dado gravado no servidor não é efêmero, mesmo que a pessoa possa apagar depois.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Local exato | Pendente | Os dados são obrigatórios no app, ou os usuários podem decidir se serão coletados? | Pendente. Veja a coluna Corrigido. | Os usuários podem escolher se os dados são coletados. | O Play não deixa chamar de opcional se algum usuário for obrigado a informar. Conta exige nome, e-mail, telefone e CPF. Local, CEP, foto, chat e ficha podem ser recusados.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Local exato | Pendente | Por que esses dados do usuário são coletados? | Pendente. Não há analytics, anúncio nem push no app. | Funcionalidade do app. | Não marque Análise, Publicidade ou marketing, Mensagens do desenvolvedor nem Personalização. Essas finalidades não aparecem no código.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Local exato | Pendente | Por que os dados do usuário são compartilhados? | Pendente. Não há repasse para rede de anúncio nem para corretor de dados. | Não se aplica. Deixe as finalidades de compartilhamento em branco. | Esta pergunta só precisa de resposta se você também marcou Compartilhados. Se o contrato da IA não for de operador, volte na pergunta anterior, marque Compartilhados e use a finalidade Funcionalidade do app.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Nome | Pendente | Esses dados são coletados, compartilhados ou ambos? | Pendente. O cadastro pede o nome e o login com Google também traz o nome. | Somente coletados. | O nome da pessoa desaparecida não é este tipo. Este tipo é o nome de quem tem conta. Não dá para criar conta sem nome, então não marque como opcional.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Nome | Pendente | Esses dados são processados de maneira efêmera? | Pendente. Efêmero seria usar na memória e descartar ao fim do pedido. Não é o caso deste tipo. | Não. | Efêmero não aparece na ficha da loja. Dado gravado no servidor não é efêmero, mesmo que a pessoa possa apagar depois.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Nome | Pendente | Os dados são obrigatórios no app, ou os usuários podem decidir se serão coletados? | Pendente. Veja a coluna Corrigido. | A coleta de dados é obrigatória (os usuários não podem desativá-la). | O Play não deixa chamar de opcional se algum usuário for obrigado a informar. Conta exige nome, e-mail, telefone e CPF. Local, CEP, foto, chat e ficha podem ser recusados.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Nome | Pendente | Por que esses dados do usuário são coletados? | Pendente. Não há analytics, anúncio nem push no app. | Funcionalidade do app. Gerenciamento de contas. | Não marque Análise, Publicidade ou marketing, Mensagens do desenvolvedor nem Personalização. Essas finalidades não aparecem no código.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Nome | Pendente | Por que os dados do usuário são compartilhados? | Pendente. Não há repasse para rede de anúncio nem para corretor de dados. | Não se aplica. Deixe as finalidades de compartilhamento em branco. | Esta pergunta só precisa de resposta se você também marcou Compartilhados. Se o contrato da IA não for de operador, volte na pergunta anterior, marque Compartilhados e use a finalidade Funcionalidade do app.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Endereço de e-mail | Pendente | Esses dados são coletados, compartilhados ou ambos? | Pendente. O cadastro pede e-mail. O login aceita e-mail ou CPF. O Google também devolve o e-mail. | Somente coletados. | Não há newsletter nem push. Não marque Mensagens do desenvolvedor nem Publicidade ou marketing.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Endereço de e-mail | Pendente | Esses dados são processados de maneira efêmera? | Pendente. Efêmero seria usar na memória e descartar ao fim do pedido. Não é o caso deste tipo. | Não. | Efêmero não aparece na ficha da loja. Dado gravado no servidor não é efêmero, mesmo que a pessoa possa apagar depois.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Endereço de e-mail | Pendente | Os dados são obrigatórios no app, ou os usuários podem decidir se serão coletados? | Pendente. Veja a coluna Corrigido. | A coleta de dados é obrigatória (os usuários não podem desativá-la). | O Play não deixa chamar de opcional se algum usuário for obrigado a informar. Conta exige nome, e-mail, telefone e CPF. Local, CEP, foto, chat e ficha podem ser recusados.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Endereço de e-mail | Pendente | Por que esses dados do usuário são coletados? | Pendente. Não há analytics, anúncio nem push no app. | Funcionalidade do app. Gerenciamento de contas. | Não marque Análise, Publicidade ou marketing, Mensagens do desenvolvedor nem Personalização. Essas finalidades não aparecem no código.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Endereço de e-mail | Pendente | Por que os dados do usuário são compartilhados? | Pendente. Não há repasse para rede de anúncio nem para corretor de dados. | Não se aplica. Deixe as finalidades de compartilhamento em branco. | Esta pergunta só precisa de resposta se você também marcou Compartilhados. Se o contrato da IA não for de operador, volte na pergunta anterior, marque Compartilhados e use a finalidade Funcionalidade do app.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — IDs de usuários | Pendente | Esses dados são coletados, compartilhados ou ambos? | Pendente. A API devolve um id de conta. As mensagens do grupo carregam userId. | Somente coletados. | CPF não vai neste tipo. Biometria (digital ou Face ID) fica no aparelho e não é enviada.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — IDs de usuários | Pendente | Esses dados são processados de maneira efêmera? | Pendente. Efêmero seria usar na memória e descartar ao fim do pedido. Não é o caso deste tipo. | Não. | Efêmero não aparece na ficha da loja. Dado gravado no servidor não é efêmero, mesmo que a pessoa possa apagar depois.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — IDs de usuários | Pendente | Os dados são obrigatórios no app, ou os usuários podem decidir se serão coletados? | Pendente. Veja a coluna Corrigido. | A coleta de dados é obrigatória (os usuários não podem desativá-la). | O Play não deixa chamar de opcional se algum usuário for obrigado a informar. Conta exige nome, e-mail, telefone e CPF. Local, CEP, foto, chat e ficha podem ser recusados.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — IDs de usuários | Pendente | Por que esses dados do usuário são coletados? | Pendente. Não há analytics, anúncio nem push no app. | Funcionalidade do app. Gerenciamento de contas. Segurança, conformidade e prevenção de fraudes. | Não marque Análise, Publicidade ou marketing, Mensagens do desenvolvedor nem Personalização. Essas finalidades não aparecem no código.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — IDs de usuários | Pendente | Por que os dados do usuário são compartilhados? | Pendente. Não há repasse para rede de anúncio nem para corretor de dados. | Não se aplica. Deixe as finalidades de compartilhamento em branco. | Esta pergunta só precisa de resposta se você também marcou Compartilhados. Se o contrato da IA não for de operador, volte na pergunta anterior, marque Compartilhados e use a finalidade Funcionalidade do app.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Endereço | Pendente | Esses dados são coletados, compartilhados ou ambos? | Pendente. O cadastro envia CEP e um campo livre chamado cláusula. O CEP não é obrigatório na validação. | Somente coletados. | Quem deixa o CEP em branco não envia endereço. Se a API ignorar esses campos e não guardar, ainda assim o app os transmite quando preenchidos: declare.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Endereço | Pendente | Esses dados são processados de maneira efêmera? | Pendente. Efêmero seria usar na memória e descartar ao fim do pedido. Não é o caso deste tipo. | Não. | Efêmero não aparece na ficha da loja. Dado gravado no servidor não é efêmero, mesmo que a pessoa possa apagar depois.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Endereço | Pendente | Os dados são obrigatórios no app, ou os usuários podem decidir se serão coletados? | Pendente. Veja a coluna Corrigido. | Os usuários podem escolher se os dados são coletados. | O Play não deixa chamar de opcional se algum usuário for obrigado a informar. Conta exige nome, e-mail, telefone e CPF. Local, CEP, foto, chat e ficha podem ser recusados.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Endereço | Pendente | Por que esses dados do usuário são coletados? | Pendente. Não há analytics, anúncio nem push no app. | Funcionalidade do app. Gerenciamento de contas. | Não marque Análise, Publicidade ou marketing, Mensagens do desenvolvedor nem Personalização. Essas finalidades não aparecem no código.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Endereço | Pendente | Por que os dados do usuário são compartilhados? | Pendente. Não há repasse para rede de anúncio nem para corretor de dados. | Não se aplica. Deixe as finalidades de compartilhamento em branco. | Esta pergunta só precisa de resposta se você também marcou Compartilhados. Se o contrato da IA não for de operador, volte na pergunta anterior, marque Compartilhados e use a finalidade Funcionalidade do app.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Número de telefone | Pendente | Esses dados são coletados, compartilhados ou ambos? | Pendente. O cadastro pede o telefone de quem cria a conta. O cadastro com Google também pede telefone. | Somente coletados. | O telefone de contato da pessoa desaparecida vai em Outro conteúdo gerado pelo usuário, não aqui.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Número de telefone | Pendente | Esses dados são processados de maneira efêmera? | Pendente. Efêmero seria usar na memória e descartar ao fim do pedido. Não é o caso deste tipo. | Não. | Efêmero não aparece na ficha da loja. Dado gravado no servidor não é efêmero, mesmo que a pessoa possa apagar depois.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Número de telefone | Pendente | Os dados são obrigatórios no app, ou os usuários podem decidir se serão coletados? | Pendente. Veja a coluna Corrigido. | A coleta de dados é obrigatória (os usuários não podem desativá-la). | O Play não deixa chamar de opcional se algum usuário for obrigado a informar. Conta exige nome, e-mail, telefone e CPF. Local, CEP, foto, chat e ficha podem ser recusados.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Número de telefone | Pendente | Por que esses dados do usuário são coletados? | Pendente. Não há analytics, anúncio nem push no app. | Funcionalidade do app. Gerenciamento de contas. | Não marque Análise, Publicidade ou marketing, Mensagens do desenvolvedor nem Personalização. Essas finalidades não aparecem no código.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Número de telefone | Pendente | Por que os dados do usuário são compartilhados? | Pendente. Não há repasse para rede de anúncio nem para corretor de dados. | Não se aplica. Deixe as finalidades de compartilhamento em branco. | Esta pergunta só precisa de resposta se você também marcou Compartilhados. Se o contrato da IA não for de operador, volte na pergunta anterior, marque Compartilhados e use a finalidade Funcionalidade do app.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Outras informações | Pendente | Esses dados são coletados, compartilhados ou ambos? | Pendente. O cadastro exige CPF de quem cria a conta. | Somente coletados. | CPF é dado sensível. A política de privacidade precisa dizer por que ele é pedido e por quanto tempo fica guardado. Não é um arquivo enviado.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Outras informações | Pendente | Esses dados são processados de maneira efêmera? | Pendente. Efêmero seria usar na memória e descartar ao fim do pedido. Não é o caso deste tipo. | Não. | Efêmero não aparece na ficha da loja. Dado gravado no servidor não é efêmero, mesmo que a pessoa possa apagar depois.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Outras informações | Pendente | Os dados são obrigatórios no app, ou os usuários podem decidir se serão coletados? | Pendente. Veja a coluna Corrigido. | A coleta de dados é obrigatória (os usuários não podem desativá-la). | O Play não deixa chamar de opcional se algum usuário for obrigado a informar. Conta exige nome, e-mail, telefone e CPF. Local, CEP, foto, chat e ficha podem ser recusados.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Outras informações | Pendente | Por que esses dados do usuário são coletados? | Pendente. Não há analytics, anúncio nem push no app. | Funcionalidade do app. Gerenciamento de contas. Segurança, conformidade e prevenção de fraudes. | Não marque Análise, Publicidade ou marketing, Mensagens do desenvolvedor nem Personalização. Essas finalidades não aparecem no código.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Outras informações | Pendente | Por que os dados do usuário são compartilhados? | Pendente. Não há repasse para rede de anúncio nem para corretor de dados. | Não se aplica. Deixe as finalidades de compartilhamento em branco. | Esta pergunta só precisa de resposta se você também marcou Compartilhados. Se o contrato da IA não for de operador, volte na pergunta anterior, marque Compartilhados e use a finalidade Funcionalidade do app.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Outras mensagens no app | Pendente | Esses dados são coletados, compartilhados ou ambos? | Pendente. O texto do chat com a Sofia vai para /IAChat/messages. O texto do grupo vai para /Group/{id}/messages. Os dois voltam no histórico. | Somente coletados. | A pessoa pode apagar a conversa inteira da Sofia. Isso não torna o dado efêmero: ele fica no servidor até ela apagar. Mensagem avulsa e mensagem do grupo não têm exclusão. Não é ponta a ponta, porque a API lê o texto. Só marque Compartilhados se o provedor de IA usar a conversa para treinar modelo próprio ou para outra finalidade que não seja responder em nome do Encontra-me.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Outras mensagens no app | Pendente | Esses dados são processados de maneira efêmera? | Pendente. Efêmero seria usar na memória e descartar ao fim do pedido. Não é o caso deste tipo. | Não. | Efêmero não aparece na ficha da loja. Dado gravado no servidor não é efêmero, mesmo que a pessoa possa apagar depois.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Outras mensagens no app | Pendente | Os dados são obrigatórios no app, ou os usuários podem decidir se serão coletados? | Pendente. Veja a coluna Corrigido. | Os usuários podem escolher se os dados são coletados. | O Play não deixa chamar de opcional se algum usuário for obrigado a informar. Conta exige nome, e-mail, telefone e CPF. Local, CEP, foto, chat e ficha podem ser recusados.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Outras mensagens no app | Pendente | Por que esses dados do usuário são coletados? | Pendente. Não há analytics, anúncio nem push no app. | Funcionalidade do app. | Não marque Análise, Publicidade ou marketing, Mensagens do desenvolvedor nem Personalização. Essas finalidades não aparecem no código.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Outras mensagens no app | Pendente | Por que os dados do usuário são compartilhados? | Pendente. Não há repasse para rede de anúncio nem para corretor de dados. | Não se aplica. Deixe as finalidades de compartilhamento em branco. | Esta pergunta só precisa de resposta se você também marcou Compartilhados. Se o contrato da IA não for de operador, volte na pergunta anterior, marque Compartilhados e use a finalidade Funcionalidade do app.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Fotos | Pendente | Esses dados são coletados, compartilhados ou ambos? | Pendente. No cadastro da pessoa dá para tirar foto ou escolher da galeria. A imagem segue em base64 para a API. A foto não é obrigatória na validação. | Somente coletados. | Há permissão de câmera e de fotos. Se o console abrir depois uma declaração de permissão de fotos e vídeos, o uso é escolher uma imagem por vez. Essa declaração não está nas 11 tarefas deste print. Foto visível para outras pessoas dentro do app não é compartilhamento com outra empresa.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Fotos | Pendente | Esses dados são processados de maneira efêmera? | Pendente. Efêmero seria usar na memória e descartar ao fim do pedido. Não é o caso deste tipo. | Não. | Efêmero não aparece na ficha da loja. Dado gravado no servidor não é efêmero, mesmo que a pessoa possa apagar depois.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Fotos | Pendente | Os dados são obrigatórios no app, ou os usuários podem decidir se serão coletados? | Pendente. Veja a coluna Corrigido. | Os usuários podem escolher se os dados são coletados. | O Play não deixa chamar de opcional se algum usuário for obrigado a informar. Conta exige nome, e-mail, telefone e CPF. Local, CEP, foto, chat e ficha podem ser recusados.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Fotos | Pendente | Por que esses dados do usuário são coletados? | Pendente. Não há analytics, anúncio nem push no app. | Funcionalidade do app. | Não marque Análise, Publicidade ou marketing, Mensagens do desenvolvedor nem Personalização. Essas finalidades não aparecem no código.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Fotos | Pendente | Por que os dados do usuário são compartilhados? | Pendente. Não há repasse para rede de anúncio nem para corretor de dados. | Não se aplica. Deixe as finalidades de compartilhamento em branco. | Esta pergunta só precisa de resposta se você também marcou Compartilhados. Se o contrato da IA não for de operador, volte na pergunta anterior, marque Compartilhados e use a finalidade Funcionalidade do app.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Outro conteúdo gerado pelo usuário | Pendente | Esses dados são coletados, compartilhados ou ambos? | Pendente. Quem cadastra uma pessoa envia apelido, idade, altura, etnia, corpo, roupa, cabelo, olhos, tatuagem, acessórios, local, último visto e telefone de contato. O avistamento envia o texto do lugar. | Somente coletados. | Dá para usar parte do app sem cadastrar ninguém, por isso a coleta é opcional. A etnia deste formulário é da pessoa desaparecida, não de quem usa o app. As 3 gratidões não entram: não saem do aparelho.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Outro conteúdo gerado pelo usuário | Pendente | Esses dados são processados de maneira efêmera? | Pendente. Efêmero seria usar na memória e descartar ao fim do pedido. Não é o caso deste tipo. | Não. | Efêmero não aparece na ficha da loja. Dado gravado no servidor não é efêmero, mesmo que a pessoa possa apagar depois.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Outro conteúdo gerado pelo usuário | Pendente | Os dados são obrigatórios no app, ou os usuários podem decidir se serão coletados? | Pendente. Veja a coluna Corrigido. | Os usuários podem escolher se os dados são coletados. | O Play não deixa chamar de opcional se algum usuário for obrigado a informar. Conta exige nome, e-mail, telefone e CPF. Local, CEP, foto, chat e ficha podem ser recusados.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Outro conteúdo gerado pelo usuário | Pendente | Por que esses dados do usuário são coletados? | Pendente. Não há analytics, anúncio nem push no app. | Funcionalidade do app. | Não marque Análise, Publicidade ou marketing, Mensagens do desenvolvedor nem Personalização. Essas finalidades não aparecem no código.
6. Segurança dos dados | Uso e processamento — Outro conteúdo gerado pelo usuário | Pendente | Por que os dados do usuário são compartilhados? | Pendente. Não há repasse para rede de anúncio nem para corretor de dados. | Não se aplica. Deixe as finalidades de compartilhamento em branco. | Esta pergunta só precisa de resposta se você também marcou Compartilhados. Se o contrato da IA não for de operador, volte na pergunta anterior, marque Compartilhados e use a finalidade Funcionalidade do app.
6. Segurança dos dados | Práticas de segurança | Pendente | O app passou por análise independente de segurança (MASA / OWASP MASVS)? | Pendente. Não há certificado MASA no projeto. | Não marcar. | É um selo opcional, pago, feito por laboratório autorizado. Não muda o teste fechado.
6. Segurança dos dados | Práticas de segurança | Pendente | O app oferece pagamentos pela UPI (Índia)? | Pendente. Não oferece. | Não marcar. | Selo só aparece para usuários na Índia. Não tem relação com o Encontra-me.
6. Segurança dos dados | Práticas de segurança | Pendente | Ativar o selo de compromisso com a Política para famílias? | Pendente. O público corrigido é só 18+. | Não ativar. | Esse selo só existe se o público incluir criança.
6. Segurança dos dados | Prévia e envio | Pendente | A prévia da ficha mostra o que o usuário vai ler antes de instalar? | Pendente. A prévia ainda não existe porque o formulário está vazio. | Ler a prévia antes de enviar. Ela deve listar local exato, informações pessoais, fotos, mensagens e conteúdo gerado pelo usuário. Deve dizer que os dados são criptografados em trânsito. Não deve mostrar selo de exclusão, anúncios nem dados financeiros. | Se a prévia mostrar exclusão de dados, vocês marcaram Sim cedo demais. Volte e deixe Não até a conta poder ser apagada.
7. Apps governamentais | Declaração | Pendente | O app é desenvolvido por um órgão do governo, em nome de um órgão, ou não tem vínculo? | Pendente. Nada no app indica contrato, e-mail .gov nem desenvolvedor governamental. | Não. Meu app não é um app governamental. | Se no futuro houver convênio, a resposta muda e o Play pede documento do órgão. Enquanto for Não, título, ícone, prints e descrição não podem parecer app oficial de polícia, governo ou serviço público.
7. Apps governamentais | Declaração | Pendente | O app divulga informação oficial do governo sem ser afiliado? | Pendente. O app publica fichas cadastradas por quem usa, não um boletim oficial. | Não se apresenta como fonte oficial. Se passar a reproduzir lista de órgão público, cite a fonte na descrição e escreva que o app não representa o governo. | Isto é regra da política contra declaração enganosa, não uma segunda tarefa do painel. A tarefa do print é a declaração da pergunta anterior.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Serviços bancários e empréstimos > Credor direto de empréstimo pessoal? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Serviços bancários e empréstimos > Facilitador de empréstimo? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Serviços bancários e empréstimos > Empréstimos consignados? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Serviços bancários e empréstimos > Bancos? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Serviços bancários e empréstimos > Linha de crédito? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Serviços bancários e empréstimos > Adiantamentos salariais? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Serviços bancários e empréstimos > Operações bancárias de microfinanças? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Pagamentos e transferências > Pagamentos com smartphone e carteiras digitais? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Pagamentos e transferências > Transferência de dinheiro e serviços de transferência eletrônica? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Contratos de compra > Prêmios, pontos, milhas aéreas e outros incentivos? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Contratos de compra > Compre agora, pague depois? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Comércio e fundos > Carteira de criptomoedas? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Comércio e fundos > Corretora de criptomoedas? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Comércio e fundos > Negociações, prêmios e vendas de ativos digitais tokenizados (NFTs)? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Comércio e fundos > Negociação de ações e gerenciamento de carteira? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Comércio e fundos > Financiamento coletivo e fundos chit? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Serviços de suporte > Monitoramento e relatórios de crédito? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Serviços de suporte > Consultoria financeira? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Serviços de suporte > Seguros? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Marcar Serviços de suporte > Outro? | Pendente. O app não oferece esse recurso. | Deixar desmarcado. | Não há pagamento, empréstimo, cripto, prêmio nem seguro no app.
8. Recursos financeiros | Recursos oferecidos | Pendente | Meu app não oferece recursos financeiros | Pendente. Não há recurso financeiro. | Marcar esta opção e avançar. | Com esta opção, a página de licença de empréstimo não abre. Conta pessoal de desenvolvedor continua válida. App financeiro exigiria conta de organização.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde e fitness > Atividade e condicionamento físicos? | Pendente. Não monitora treino, peso nem batimento. | Deixar desmarcado. | Não monitora treino, peso nem batimento.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde e fitness > Controle de nutrição e peso? | Pendente. Não há dieta nem peso. | Deixar desmarcado. | Não há dieta nem peso.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde e fitness > Monitoramento de ciclo menstrual? | Pendente. Não há. | Deixar desmarcado. | Não há.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde e fitness > Controle do sono? | Pendente. Não há. | Deixar desmarcado. | Não há.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde > Controle de doenças e condições médicas? | Pendente. Não gerencia doença. | Deixar desmarcado. | Não gerencia doença.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde > Suporte à decisão clínica? | Pendente. Não é ferramenta para profissional de saúde. | Deixar desmarcado. | Não é ferramenta para profissional de saúde.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde > Prevenção de doenças e saúde pública? | Pendente. Não é app de vacina, surto nem monitoramento de contato epidemiológico. | Deixar desmarcado. | Não é app de vacina, surto nem monitoramento de contato epidemiológico.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde > Emergência e primeiros socorros? | Pendente. O aviso da Sofia lista telefones de emergência. Não é um guia de primeiros socorros. | Deixar desmarcado. | O aviso da Sofia lista telefones de emergência. Não é um guia de primeiros socorros.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde > Serviços e administração de saúde? | Pendente. Não marca consulta, plano de saúde nem prontuário. | Deixar desmarcado. | Não marca consulta, plano de saúde nem prontuário.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde > Saúde mental e comportamental? | Pendente. A Sofia diz, na abertura, que não substitui terapeuta, psicólogo, psiquiatra ou médico, e que não faz diagnóstico, tratamento nem emergência. Isso não é serviço de aconselhamento clínico. Se a conversa passar a orientar tratamento, marque esta categoria. Ela puxa conta de organização e revisão mais pesada. | Deixar desmarcado. | A Sofia diz, na abertura, que não substitui terapeuta, psicólogo, psiquiatra ou médico, e que não faz diagnóstico, tratamento nem emergência. Isso não é serviço de aconselhamento clínico. Se a conversa passar a orientar tratamento, marque esta categoria. Ela puxa conta de organização e revisão mais pesada.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde > Educação e referências médicas? | Pendente. Não é enciclopédia médica nem verificador de sintomas. | Deixar desmarcado. | Não é enciclopédia médica nem verificador de sintomas.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde > Controle de medicamentos e tratamentos? | Pendente. Não há remédio nem receita. | Deixar desmarcado. | Não há remédio nem receita.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde > Fisioterapia e reabilitação? | Pendente. Não há. | Deixar desmarcado. | Não há.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde > Saúde reprodutiva e sexual? | Pendente. Não há. | Deixar desmarcado. | Não há.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde > Apps para dispositivos médicos? | Pendente. Não é dispositivo médico. Não envie registro da Anvisa nem UDI. | Deixar desmarcado. | Não é dispositivo médico. Não envie registro da Anvisa nem UDI.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Marcar Saúde e fitness > Controle de estresse, relaxamento e acuidade mental? | Pendente. O app oferece Respiração 4-7-8 ('acalma o sistema nervoso'), Aterramento 5-4-3-2-1 e 3 Gratidões. A ajuda do Play inclui técnicas de relaxamento nesta categoria. | Marcar. | É a declaração honesta com os exercícios no ar. A página seguinte pode pedir detalhe: responda só o que abrir e não invente registro sanitário. Se a preferência for declarar 'Meu app não tem recursos de saúde', os exercícios e o texto clínico precisam sair do app antes. Eu não alterei o app.
9. Saúde | Recursos de saúde | Pendente | Meu app não tem recursos de saúde | Pendente. Os exercícios de relaxamento estão publicados dentro do app. | Não marcar esta opção. | Marcar esta opção com a respiração guiada na tela é declaração incompleta. A categoria médica 'Saúde mental e comportamental' continua desmarcada, pela ressalva que a própria Sofia mostra.
10. Selecionar uma categoria do app e fornecer detalhes de contato | Configurações da loja | Pendente | O produto é aplicativo ou jogo? | Pendente. | Aplicativo. | Não é jogo. A classificação IARC também não é a de jogo.
10. Selecionar uma categoria do app e fornecer detalhes de contato | Configurações da loja | Pendente | Categoria da loja | Pendente. Nenhuma categoria foi escolhida no print. | Social. | É a categoria mais próxima de comunidade, ficha e chat. Comunicação serve se quiserem destacar o chat. Não use Saúde e fitness, Medicina, Finanças nem Mapas e navegação: o mapa é uma tela, não o gênero do app, e Saúde e fitness reforça a política de saúde além da declaração já feita.
10. Selecionar uma categoria do app e fornecer detalhes de contato | Configurações da loja | Pendente | Tags (até 5, escolhidas na lista do console) | Pendente. | Escolher até 5 tags que o console oferecer ligadas a comunidade ou utilidade. | Não escolha tag de saúde, banco, governo ou criança. A lista é fechada: não dá para inventar o texto da tag.
10. Selecionar uma categoria do app e fornecer detalhes de contato | Configurações da loja | Pendente | E-mail de contato exibido na ficha | Pendente. Não há e-mail de suporte no repositório. | Colocar um e-mail que uma pessoa lê. Ele fica público na Play. | Não use e-mail descartável. O mesmo endereço pode receber a IARC e os pedidos de exclusão quando a página existir.
10. Selecionar uma categoria do app e fornecer detalhes de contato | Configurações da loja | Pendente | Telefone de contato (opcional) | Pendente. | Pode deixar vazio. | Se preencher, o número fica público. Não use o telefone pessoal sem querer isso.
10. Selecionar uma categoria do app e fornecer detalhes de contato | Configurações da loja | Pendente | Site (opcional) | Pendente. Não há site no repositório. | Quando a política de privacidade e a página de exclusão existirem, coloque o site aqui. | O site ajuda o revisor a achar a política. Não é obrigatório para salvar a categoria, e a URL da política continua obrigatória na tarefa 1.
11. Configurar a página Detalhes do app | Ficha principal | Pendente | Idioma padrão da ficha | Pendente. | Português (Brasil). | Os textos do app já estão em pt-BR. Outros idiomas podem ser adicionados depois.
11. Configurar a página Detalhes do app | Ficha principal | Pendente | Nome do app (limite de 30 caracteres) | Pendente. O nome interno do projeto é EncontrameApp. Nas permissões do sistema o texto usa Encontra-me. | Encontra-me | Não use 'oficial', 'governo', 'polícia' nem 'Ministério' no nome. O nome do pacote Android ainda está com.anonymous.EncontrameApp. Isso não é campo desta tela, mas um app público não deve ir à produção com pacote anonymous. Trocar o pacote depois cria outro app no console.
11. Configurar a página Detalhes do app | Ficha principal | Pendente | Descrição breve (limite de 80 caracteres) | Pendente. | Encontre pessoas desaparecidas no mapa e registre avistamentos. | 63 caracteres. Não promete criptografia, exclusão de conta nem vínculo com autoridade.
11. Configurar a página Detalhes do app | Ficha principal | Pendente | Descrição completa (limite de 4000 caracteres) | Pendente. | O Encontra-me ajuda pessoas a encontrar quem está desaparecido. No mapa dá para ver pessoas cadastradas, buscar por nome ou cidade e registrar um avistamento com o lugar. Para criar conta, o app pede nome, CPF, e-mail e telefone. O CEP é opcional. O cadastro de uma pessoa pode incluir foto, características e um telefone de contato. A Sofia é uma inteligência artificial para conversar, apoiar e informar. Ela não substitui terapeuta, psicólogo, psiquiatra, médico ou outro profissional de saúde. Não faz diagnóstico, tratamento nem atendimento de emergência. Em crise no Brasil, ligue 188 (CVV), 192 (SAMU) ou 190 (Polícia Militar). Há um grupo de apoio entre quem usa o app e exercícios curtos de respiração, aterramento e gratidão. A localização é usada com o app aberto, para mostrar onde você está e quem está perto. Dá para negar essa permissão e informar o endereço manualmente. O Encontra-me não exibe anúncios e não é um órgão do governo nem um canal oficial de polícia. | O texto acompanha o que o app faz hoje. Não cita câmera de segurança (ainda não existe), não promete apagar a conta e não diz que a conversa é criptografada de ponta a ponta. A ressalva da Sofia precisa continuar igual à tela de aviso.
11. Configurar a página Detalhes do app | Ficha principal | Pendente | Ícone do app (512 x 512 PNG, 32 bits) | Pendente. O projeto tem ícone em assets/images/icon.png. O console ainda não recebeu o arquivo da ficha. | Exportar um PNG de 512 x 512 e enviar neste campo. | O ícone adaptativo do Android não substitui este arquivo. Sem mascote infantil.
11. Configurar a página Detalhes do app | Ficha principal | Pendente | Gráfico de recursos (1024 x 500) | Pendente. Não há essa arte no repositório. | Criar uma imagem 1024 x 500 com o nome Encontra-me e enviar. | Obrigatório para a ficha ser considerada pronta. Não use selo de órgão público nem texto de 'dados criptografados'.
11. Configurar a página Detalhes do app | Ficha principal | Pendente | Capturas de tela do telefone (mínimo 2, proporção 16:9 ou 9:16) | Pendente. Não há prints de loja no repositório. | Enviar de 2 a 8 prints do fluxo real: mapa, ficha de pessoa, cadastro e a Sofia com o aviso visível ou logo após ele. | Print de mockup que mostre recurso inexistente (exclusão de conta, criptografia de ponta a ponta, câmera de segurança, selo oficial) pode ser tratado como anúncio enganoso.
11. Configurar a página Detalhes do app | Ficha principal | Pendente | Capturas de tablet de 7 e de 10 polegadas | Pendente. O app.json não desliga tablet. A orientação é retrato. | Se o console exigir, enviar os prints de tablet. Se não quiser suportar tablet, restrinja a telefones no catálogo de dispositivos e salve de novo. | App Expo costuma ser marcado como compatível com tablet até alguém limitar. A ficha fica incompleta enquanto o console pedir esses prints.
11. Configurar a página Detalhes do app | Ficha principal | Pendente | Vídeo de promoção (YouTube, opcional) | Pendente. Não há vídeo. | Deixar vazio. | Não é necessário para abrir o teste fechado.
Fora das 11 tarefas do print | Para abrir o teste fechado | Fora do print | O que ainda bloqueia a faixa de teste fechado? | O teste interno está ativo com 4 de 11. Teste interno dispensa Segurança dos dados. Teste fechado não dispensa. | Concluir as 7 tarefas pendentes com as respostas desta planilha e publicar o app na faixa de teste fechado. | A regra de 12 testadores por 14 dias seguidos vale para pedir acesso à produção em conta pessoal nova. Ela não é o que impede abrir o teste fechado. Primeiro abre o fechado; a contagem dos 14 dias começa depois, com testadores que aceitaram o convite.
Fora das 11 tarefas do print | Pacote Android | Fora do print | O nome do pacote está pronto para uma ficha pública? | app.json ainda usa com.anonymous.EncontrameApp. | Não trocar isso no meio desta tarefa. Decidir o pacote final antes do primeiro build que for para a faixa fechada. | Não é pergunta do painel do print. Pacote com anonymous funciona em teste, e trocar o pacote depois significa outro app no console, outra ficha e outras declarações.